## Completed
Item | 业务 | 案号 | 客户 | 是否取证 | 型号 | 样机是 否到达 | 工程师/测试进度 | 预计初测报告日 | 预计工时 | 已填工时 | 剩余工时
1 | 张玲 | 591905 | 摩托罗拉 | 是 | E55S 手环 | 是（10） | 胡涛/99% | 2025-10-30 | 100 | 100 | 0
2 | 李卫坚 | 552224-01 | 百富（子） | 是（43） | A6630 | 是（11） | 张巧乐/99% | 2025-11-07 | 30 | 29 | 1
3 | 钱秋蕾 | 580713 | 移远 | 是 | 无 | 是 | 张巧乐/99% | 2025年09月31日 | 100 | 99 | 1
4 | 陈颖 | 571801-02 | ViVo（子） | 是（45） | PD2529（V2538） | 是（11） | 朱伟胜/99% | 2025-11-12 | 40 | 39 | 1
5 | 陈颖 | 571801-03 | ViVo（子） | 是（45） | PD2539(V2550＆V2552) | 是（11） | 朱伟胜/99% | 2025-11-12 | 40 | 39 | 1
6 | 陈颖 | 571801-04 | ViVo（子） | 是（47） | PD2527(V2537＆V2542) | 是（11） | 黄柏森/99% | 2025-11-30 | 40 | 39 | 1
7 | 陈颖 | 571801-05 | ViVo（子） | 是（47） | PD2542（V2553/V2554） | 是（11） | 黄柏森/35% | 2025-12-30 | 40 | 40 | 0
8 | 陈颖 | 5N1403 | Realme(母） | 是（47） | RMX5171 Chopard-B 欧版 | 是（11） | 陈泽康/90% | 2025-12-15 | 80 | 80 | 0
9 | 杨小艳 | 5N2404 | 有方科技 | 是（48） | N725A-EA | 是（11） | 胡涛/80% | 2025-12-30 | 100 | 84 | 16
10 | 陈颖 | 591009 | ViVo（母） | 是（48） | DPD2508（WA2536A） | 是（11） | 黄柏森/90% | 2025-12-16 | 100 | 36 | 64
11 | 李卫坚 | 5N2701 | Minewing | 是（48） | Ultra Pulse 1 | 是（11） | 蒋志豪/5% | 2025-12-30 | 100 | 30 | 70
12 | 钱秋蕾 | 5N2702 | 移远 | 是（49） | QDM102 | 是（12） | 张巧乐/50% | 2025-12-30 | 100 | 36 | 64
13 | 袁元 | 5D1201 | 三鼎智能 | 是（50） | ST-7 | 是（12） | 胡涛/70% | 2026-01-07 | 100 | 0 | 100
14 | 陈荣苏 | 5o2104 | 联想 | 是（51） | 财务部未复核 | 是（12） | 陈泽康/90% | 2025-12-22 | 40 | 30 | 10
15 | 张玲 | 5D1722 | 麦博韦尔 | 是（51） | TA1606 | 是（12） | 志豪、巧乐/99% | 2025-12-26 | 80 | 79 | 1
16 | 陈荣苏 | 5N0709 | 联想（子） | 是（51） | 财务部未复核 | 是（12） | 陈泽康/90% | 2025-12-26 | 60 | 0 | 60
17 | 陈奕斌 | 5D1103 | 摩托罗拉 | 是（52） | 财务部未复核 | 是（12） | 蒋志豪/0% | 2026-01-07 | 30 | 0 | 30
18 | 李卫坚 | 5D0808 | 百富（母） | 是（52） | M9200 | 是（12） | 陈泽康/0% | 2026-01-23 | 100 | 0 | 100
19 | 陈奕斌 | 5D0313-01 | 摩托罗拉 | 是（52） | 财务部未复核 | 是（12） | 朱伟胜/0% | 2026-01-23 | 100 | 0 | 100
20 | 赖心盈 | 5D2505 | rolling（母） | 是（52） | RL9424 | 是（12） | 朱伟胜/0% | 2026-01-23 | 100 | 0 | 100
21 | 赖心盈 | 5D2505-01 | rolling（子） | 是（52） | AR7584 | 是（12） | 朱伟胜/0% | 2026-01-23 | 50 | 0 | 50
22 | 赖心盈 | 5D2505-02 | rolling（子） | 是（52） | AR7594 | 是（12） | 朱伟胜/0% | 2026-01-23 | 50 | 0 | 50